Приложение 2

к постановлению МПА СНГ

от 28.10.2022 № 54-22

Межпарламентская Ассамблея государств — участников

Содружества Независимых Государств

РЕКОМЕНДАЦИИ

по методологии разработки и применения платежного механизма в проектах публично-частного партнерства

- Принципы платежных механизмов

  - В данном документе используются следующие термины 
и определения:

ПЧП — публично-частное партнерство;

СПЧП — соглашение о публично-частном партнерстве;

ОГВ — органы государственной власти и местного самоуправления;

концессионное ПЧП — ПЧП, в котором частный партнер управляет объектом инфраструктуры, оказывает публичные услуги и напрямую собирает платежи с его пользователей на основе разрешения на реализацию соответствующего права, выданного публичной стороной в соответствии 
с национальным законодательством;

неконцессионное ПЧП — ПЧП, в котором частный партнер выполняет определенную работу в отношении объекта инфраструктуры (включая, например, проектирование и строительство, реновацию, модернизацию, обслуживание или управление, полную эксплуатацию) или обслуживание систем (информационных, телекоммуникационных), но не взимает плату 
с пользователей, получая вместо этого платежи от публичного партнера или другого государственного органа;

плата частного партнера — плата, уплачиваемая публичному партнеру частным партнером по СПЧП как плата за использования или обслуживания соответствующего объекта ПЧП;

платежи за доступность — плата, уплачиваемая публичным партнером частному партнеру в рамках СПЧП в течение срока использования или обслуживания соответствующего объекта ПЧП частным партнером, которая основана на фактической доступности объекта инфраструктуры 
для использования в соответствии с установленными стандартами, при этом 
по СПЧП частному партнеру могут полагаться и иные платежи;

публичная услуга — деятельность, вытекающая из публичных интересов, которая осуществляется обычно ОГВ и (или) от их имени и (или) ответственность за которую несет ОГВ, в том числе любая услуга 
или деятельность в регулируемой сфере публичных услуг.

  - СПЧП может предусматривать обязанность публичного партнера уплачивать частному партнеру платежи за доступность с учетом права частного партнера получать прибыль от продажи товаров и оказания услуг (в том числе публичных услуг) пользователям инфраструктуры и другим потребителям. СПЧП может предусматривать обязанность частного партнера платить плату публичному партнеру.

  - Платежный механизм — это центральный элемент СПЧП. Платежный механизм определяет, каким образом вознаграждается частная сторона публично-частного партнерства за то, что она осуществляет по СПЧП. Кроме этого, платежный механизм может включать вознаграждение публичного партнера за предоставление права использования публичного имущества частному партнеру. Основная цель платежного механизма состоит 
в том, чтобы предусмотреть для частного партнера такую компенсацию, которая побудила бы его заключить СПЧП и реализовать проект ПЧП. 
В соответствии с СПЧП одним из основных способов распределения рисков между публичным и частным партнерами является именно платежный механизм. Вознаграждение частного партнера зависит в том числе 
от количества рисков, которые он на себя взял, помимо возврата инвестиций 
и платы за оказание услуг. Поэтому важно, чтобы платежный механизм отражал как необходимый уровень качества публичных услуг, так и наиболее выгодную с экономической точки зрения передачу рисков частному партнеру. Платежный механизм должен давать частному партнеру стимул для эффективной работы и предоставлять публичному партнеру средства защиты 
в случае, если частный партнер не выполняет свои обязательства.

  - Задачи платежного механизма в рамках ПЧП:

- стимулировать частного партнера соблюдать установленные публичным партнером стандарты доступности и эффективности;

- стимулировать частного партнера оперативно устранять проблемы 
при несоответствии параметров доступности или эффективности согласованным стандартам;

- увязать выплаты с поставленными публичным партнером целями 
и достигнутыми результатами;

- стимулировать частного партнера внедрять инновации, обеспечивать необходимые показатели эффективности и оптимальную рентабельность 
на протяжении всего срока реализации проекта;

- осуществлять проверку доступности предоставляемых публичных услуг для пользователей и публичных органов, при этом важно, чтобы тарифы не были настолько низкими, что будут приносить убытки частному партнеру или ставить под угрозу окупаемость проекта.

  - Важно, чтобы платежный механизм был основан на показателях эффективности и стимулировал частного партнера к повышению таких показателей (путем корректировки выплат, и (или) применения единовременных бонусов/штрафов, и (или) перехода на рыночные условия 
с соответствующими рисками).

  - Разработку платежного механизма целесообразно начать 
с построения базовой / идеальной структуры для публичного партнера или для пользователей.

Если говорить о публичном партнере, то для него подходит вариант, когда он оплачивает работы частного партнера в фиксированном размере 
по факту выполнения очередного блока работ при условии, что он удовлетворяет требованиям к качеству. Это отвечало бы основным принципам ПЧП, согласно которым оплата производится только при условии доступности объекта или публичной услуги и их соответствия согласованному стандарту, при этом выплаты не должны основываться на фактических расходах частного партнера (СПЧП, как правило, не является договором на условиях «затраты плюс процент»). Такой базовый / идеальный механизм дает частному партнеру существенные стимулы для эффективной работы, но не требует от него принятия чрезмерных рисков. «Чрезмерный» в данном контексте может означать, что бонус, требуемый частным партнером за принятие на себя рисков, не будет стоить выгоды, полученной от повышения эффективности. Это также может означать высокую вероятность того, что частный партнер либо получит сверхприбыль, либо понесет крупные убытки, что ставит под угрозу жизнеспособность всего проекта ПЧП.

Если говорить о пользователях, то идеальной структурой будет любая форма фиксированного (и индексируемого) периодического платежа, при котором пользователи не должны платить за использование объекта 
и публичный партнер возмещает все затраты.

  - При детальной разработке платежного механизма можно отойти 
от базовой / идеальной структуры и использовать для частного партнера метод сбалансированного соотношения рисков и выгод. Важно предусмотреть, чтобы частному партнеру не передавались риски, которые частным партнером 
в значительной степени не контролируются.

  - Важно, чтобы платежный механизм по возможности имел следующие характеристики:

- простота;

- измеримые результаты проекта;

- существенные и подходящие стимулы для эффективного выполнения работ частным партнером;

- гибкость;

- возможность привлечения финансирования (возможность частного партнера привлечь финансирование для проекта с учетом рисков, заложенных для него в платежном механизме);

- доступная стоимость для публичного партнера;

- контролируемость (прозрачность во взаимосвязи между выплачиваемыми частному партнеру суммами и результатами деятельности частного партнера, а также возможность разрешения споров, касающихся уровня выплат).

  - Для формирования платежного механизма в рамках инфраструктурного проекта на основе ПЧП можно использовать разные элементы (либо отдельно, либо, что более вероятно, в сочетании друг 
с другом). В целом платежный механизм может включать в себя один или несколько следующих основных элементов:

- платежи потребителя (платежи, получаемые частным партнером напрямую от частных пользователей объекта инфраструктуры или публичной услуги (например, плата за проезд));

- платежи, связанные с использованием объекта (выплаты публичного партнера частному партнеру, которые варьируются в зависимости от объема использования объекта инфраструктуры или публичной услуги);

- платежи, связанные с доступностью объекта (выплаты публичного партнера частному партнеру за обеспечение доступности объекта инфраструктуры или публичных услуг в соответствии с согласованным стандартом — в данном случае будут являться единственным платежом частному партнеру);

- платежи, связанные с качеством объекта / публичной услуги (выплаты публичного партнера частному партнеру, которые варьируются в зависимости от качества объекта / публичной услуги);

- бонусы и штрафы (вычеты из выплат частному партнеру или штрафы, уплачиваемые частным партнером, в случае недостижения определенных согласованных результатов или стандартов; или, наоборот, бонусные выплаты частной стороне при достижении определенных результатов).

  - Платежный механизм по ПЧП может включать некоторые или все вышеперечисленные элементы, при этом они должны быть полностью определены в СПЧП, включая сроки и механизм осуществления платежей. 
В некоторых случаях может использоваться гарантия минимального дохода.

  - Тарифы могут контролироваться путем установления тарифных формул в СПЧП, нормативного регулирования или сочетания обоих методов. Так, может быть установлена формула, определяющая начальный уровень тарифа, и формула, предусматривающая регулярную автоматическую корректировку тарифа в соответствии с инфляцией или изменением валютного курса. СПЧП может предусматривать регулярный пересмотр формулы тарифа 
с учетом иных факторов.

  - Если СПЧП предусматривает платежи от частного партнера 
в пользу публичного партнера, то такие платежи рекомендуется основывать 
на экономических параметрах конкретного проекта, заранее определенных финансовой моделью, которая была использована при подготовке технико-экономического обоснования и оценке проекта. Это не исключает использования общих правил на основе экономических показателей других отраслей или подотраслей. Это объясняется тем, что экономическая польза ПЧП должна определяться в основном с точки зрения пользы для общества, 
а не непосредственных доходов для публичного партнера. Тем не менее рекомендуется учитывать, что в проектах, основанных на праве использования публичного имущества, денежный доход от такого имущества важен для публичного партнера. Поэтому часто в таких проектах частный партнер обязан вносить плату частного партнера. Этот платеж нужен чтобы компенсировать публичному партнеру использование объекта публичной собственности частным партнером, возместить стоимость разработки и управления проектом, финансирование органа по ПЧП и других органов. Этот платеж 
в концессионных ПЧП также называется платой концессионера. Однако его наличие не является обязательным.

  - Выплаты частного партнера публичному партнеру, как правило, бывают следующих трех основных видов (размер определяется на основе экономических показателей каждого конкретного проекта; могут использоваться в сочетании друг с другом):

- фиксированный периодический платеж (например, ежемесячно или ежегодно);

- фиксированная оплата за единицу проданных продукции или публичных услуг (то есть на основе производительности) или платежи, связанные с использованием объекта;

- распределение доходов или прибыли.

  - При определении платежей публичного партнера в пользу частного партнера необходимо учитывать следующие основные факторы:

- последствия распределения рисков, предусмотренные платежными механизмами, например при применении механизма, предусматривающего выплаты, связанные с объемом использования объекта / публичной услуги, риск отсутствия спроса несет либо частная сторона, либо обе стороны, а при применении модели, предусматривающей выплаты, связанные с доступностью объекта / публичной услуги, используется альтернативный подход 
к определению размера вознаграждения, который не зависит от уровня спроса. Предоставление первоначальной капитальной субсидии означает, что частная сторона несет меньший риск, чем если бы такая же субсидия предоставлялась исходя из доступности объекта в течение срока действия СПЧП;

- привязка к напрямую установленным параметрам требуемого результата и критериям эффективности (привязка платежей к тщательно проработанным требованиям к эффективности играет важнейшую роль для распределения рисков);

- индексация платежной формулы (при составлении тарифной спецификации, индексацию платежей можно полностью или частично привязать к определенным факторам риска (например, наступление определенных событий), и в этом случае риск несет государство или обе стороны).

  - СПЧП, предусматривающие финансирование со стороны частного партнера, позволяют публичному партнеру реструктуризировать крупные первоначальные капитальные вложения, применяемые в традиционных формах закупок, в поток регулярных платежей частному партнеру.

  - По проектам, предусматривающим создание новых объектов инфраструктуры, единовременный платеж, как правило, выплачивается только после начала эксплуатационной стадии, то есть после начала предоставления публичных услуг в соответствии с согласованным стандартом. Это увеличивает объем рисков, передаваемых частному партнеру, и стимулирует частного партнера завершить строительство как можно раньше.

  - Однако если проект предусматривает работы в отношении уже предоставляемой публичной услуги (например, модернизацию автодороги), 
то некоторые выплаты могут производиться частному партнеру в течение стадии строительства, поскольку публичная услуга уже доступна.

  - Концессионные ПЧП могут быть финансово независимыми, но если требуется бюджетная субсидия, она может быть использована на частичное покрытие капитальных или эксплуатационных затрат. Это вызвано тем, что 
в рамках концессий частный партнер компенсирует свои издержки либо за счет прямых платежей с конечных пользователей объекта (например, платы 
за проезд), либо одновременно за счет платежей потребителя и бюджетных субсидий.

  - Договоры на проектирование, строительство, финансирование 
и управление финансированием предоставляют значительные возможности для использования платежного механизма с передачей рисков частной стороне. Например, если частная сторона несет серьезные риски на этапе проектирования и строительства, это создает серьезный стимул для более оперативной реализации инфраструктурного проекта. Платежи зависят 
от осуществления строительства и эксплуатации.

  - При разработке платежного механизма публичному партнеру и его консультантам рекомендуется обращать внимание на элементы, которые могут содержать неправильные стимулы для частного партнера или быть слишком сложными и неоднозначными (поскольку впоследствии это может привести 
к возникновению споров). В качестве ориентира можно использовать платежные механизмы, применяемые в сопоставимых проектах / отраслях (при наличии).

  - Тестирование альтернативных платежных механизмов рекомендуется поручать консультантам публичного партнера на основе моделирования. В целях проверки параметров платежного механизма 
и обеспечения его применимости при разных возможных уровнях эффективности проекта следует провести сценарный анализ. Несмотря 
на то что низкие показатели эффективности оказывают существенное влияние на рентабельность проекта для частного партнера, необходимо исключить варианты, при которых под угрозой оказывается обслуживание долга, так как это может привести к банкротству частного партнера или затруднить финансирование ПЧП.

  - В рамках ПЧП власть заинтересована в долгосрочном предоставлении публичным партнером публичной услуги, а не в строительстве самого объекта. Поэтому в основу структуры платежного механизма 
с платежами за доступность рекомендуется заложить следующие принципы:

- предоставляемые услуги должны быть измеримыми как с точки зрения количества, так и с точки зрения качества. Предоставляемые услуги должны быть определены в описании результатов работ;

- выплаты следует начинать только после полной доступности услуги 
в соответствии с установленным стандартом. Исключением могут быть проекты, которые предусматривают работы в отношении уже предоставляемой публичной услуги (без прекращения предоставления такой публичной услуги) (например, модернизация уже имеющейся дороги без остановки движения 
на период выполнения работ);

- платежный механизм должен основываться на таких показателях, 
как объем использования, доступность и эффективность, а не объем ресурсов, необходимых для предоставления услуги;

- платежи, связанные с объемом использования, должны основываться на показателях, которые можно спрогнозировать (например, плотность движения по дороге или объем воды, проходящей через очистные сооружения);

- платежи за доступность должны основываться на объективных показателях (например, количество километров полос движения, доступных для эксплуатации, отчеты о потоке транспорта);

- платежи, связанные с эффективностью, должны зависеть 
от соблюдения стандартов, которые могут быть измерены в течение всего срока действия СПЧП. Необходимо тщательно продумать все практические трудности, которые могут возникнуть при мониторинге, измерении и проверке показателей, на основе которых определяется размер платежей, связанных 
с эффективностью;

- платежный механизм не должен содержать фиксированных элементов, поскольку цель заключается в оплате результата;

- частные партнеры должны иметь возможность управления передаваемыми им рисками;

- платежный механизм должен предусматривать возможность привлечения финансирования (то есть участники торгов и их кредиторы или спонсоры должны иметь возможность спрогнозировать возможные потоки доходов и расходов с достаточной степенью уверенности, а ОГВ должны иметь возможность прогнозирования и лимитирования своих издержек);

- платежный механизм должен быть прост для понимания, а любой отход от действующей системы, которая понятна для частных партнеров 
и принимается ими, должен осуществляться постепенно.

- Перечень типичных корректировок платежей

  - В течение срока действия СПЧП может появляться необходимость корректировки платежного механизма. Он может быть скорректирован следующим образом:

— размер выплат частному партнеру, как правило, индексируется для компенсации роста издержек в связи с инфляцией (индексация должна основываться на согласованном наборе публикуемых показателей, при этом возможно использование как одного индикатора, так и нескольких, 
в определении которых могут быть полезны результаты моделирования финансовой модели);

- может быть оправдано перенесение определенных статьей издержек, которые не контролируются частным партнером, на публичного партнера 
(то есть публичный партнер будет возмещать частному партнеру фактически понесенные последним издержки). При использовании данного механизма публичный партнер должен обеспечить согласование сторонами точного 
и подробного перечня таких издержек, а также установление определенного лимита. При этом к таким издержкам можно отнести только компенсацию фактических затрат, в то время как риск недостаточного объема оказания услуг будет нести частный партнер (например, в случаях когда тариф устанавливается административным путем, а количество оказанных услуг зависит от эффективности частного партнера);

- размер вычетов из выплат в связи с низкими показателями эффективности должен зависеть от того, насколько неудовлетворительным является качество публичной услуги. Оценка уровня качества публичной услуги должна быть объективной и поддаваться проверке. В целом вычитаемая сумма должна быть соразмерна убыткам, которые понесет публичный партнер или потребитель в связи с неудовлетворительным качеством публичной услуги;

- риск отсутствия спроса нередко признается неподконтрольным частному партнеру (полностью или частично). Для частичной или полной защиты частного партнера от риска отсутствия спроса может применяться ряд механизмов. Так, по мере падения спроса могут увеличиться плата 
за обслуживание или платежи потребителей. Кроме того, можно предусмотреть гарантии минимальных объемов выплат или дохода (то есть частный партнер получает определенную сумму независимо от падения фактического спроса ниже установленного уровня).

  - Бонусы и штрафы могут быть привязаны к определенным результатам в обеих конструкциях неконцессионных и концессионных ПЧП 
(и где платит публичный партнер, и где платит потребитель). В тех случаях, когда платит публичный партнер, бонусы и штрафы, как правило, представляют собой корректировки к регулярным платежам. Государство также может предусмотреть бонусы или штрафы в случаях, когда платит потребитель.

  - Если проект ПЧП финансируется за счет платежей потребителя, модель определения и корректировки тарифов становится важным механизмом распределения рисков. В некоторых проектах ПЧП право определения тарифов и тарифной сетки предоставляется и частной стороне. Однако во многих случаях проекты ПЧП на основе платежей потребителя создаются в отраслях монопольного характера (например, водные порты, аэропорты, железнодорожный транспорт), и с целью защиты потребителей тарифы 
(и требуемый стандарт обслуживания), как правило, регулируются соответствующими ОГВ. Основной вопрос в контексте распределения рисков — порядок изменения тарифов: будут ли они зависеть от инфляции, роста, конкуренции, спроса или других экономических переменных (включая курсы валют) либо от изменения различных видов издержек, и кто сможет инициировать пересмотр тарифов.

  - Выплата при расторжении означает сумму, выплачиваемую публичным или частным партнером при наступлении события или ряда событий, которые согласно СПЧП являются основанием для расторжения СПЧП. Расторжение СПЧП может произойти на этапе подготовительных работ, строительства, работ после окончания строительства или эксплуатации объекта. К событиям, являющимся основанием для расторжения, могут среди прочих относиться следующие события:

- нарушение обязательств (дефолт) публичным партнером;

- нарушение обязательств (дефолт) частным партнером;

- расторжение по соглашению сторон;

- расторжение по инициативе публичного партнера;

- расторжение по причине «публичного интереса», к которому относятся случаи, при которых ОГВ утрачивают интерес в дальнейшей реализации СПЧП, либо же продолжение реализации СПЧП противоречит публичному интересу (в исключительных случаях);

- специальные / исключительные основания;

- форс-мажорные обстоятельства.

  - Важно, чтобы публичный партнер, рассматривая положения 
о компенсации при нарушении обязательств или расторжении СПЧП по своей инициативе, учитывал основные принципы, перечисленные ниже:

- оценка неосновательного обогащения. Публичный партнер должен проверить применимость понятия «неосновательное обогащение» в своей юрисдикции и оценить его возможное толкование при разработке положений 
о компенсации, чтобы гарантировать, что он не позволяет себе извлекать выгоду из досрочного прекращения способами, которые могут быть явно несправедливыми и, возможно, неисполнимыми;

- удовлетворение потребностей заинтересованных сторон. Существует необходимость тщательного анализа издержек частного партнера, подлежащих возмещению. В связи с досрочным расторжением кредиторы, сторонние подрядчики и инвесторы несут фактические издержки (или издержки в форме упущенной выгоды), которые, возможно, потребуется возместить. В частности, кредиторы обычно настаивают на возможности взыскать всю или бóльшую часть непогашенной задолженности перед ними при досрочном прекращении по любой причине;

- принцип компенсации. В целях обеспечения справедливости 
и недопущения неосновательного обогащения публичного партнера частный партнер должен получить компенсацию в случае расторжения СПЧП 
по инициативе публичного партнера или по причине нарушения обязательств публичным партнером. Размер компенсации, выплачиваемой частному партнеру, должен определяться исходя из принципа «ни лучше, ни хуже» 
(то есть частный партнер должен быть поставлен в то же самое положение, 
в котором бы он находился, если бы соглашение не было расторгнуто). Плата также должна изменяться в зависимости от основания расторжения;

- простота. Простые и объективные методы расчета обеспечивают бóльшую уверенность для частных партнеров (и, соответственно, оптимальный результат проекта) и минимизируют риск возникновения споров;

- решение вопроса с остатком средств: на момент расторжения 
у частного партнера, как правило, остаются средства на ряде банковских счетов (например, на расчетном счете, резервном счете для обслуживания долга, резервном счете технического обслуживания). Публичный партнер должен предусмотреть способ учета этих средств при определении размера компенсации.

  - Публичный партнер обязан выплатить частному партнеру компенсацию, если он допустил нарушение СПЧП, которое является основанием для расторжения. Справедливое соглашение должно гарантировать частному партнеру, что он не понесет убытков в случае нарушения обязательств публичной стороной. Его долевые и долговые кредиторы и даже подрядчики тоже должны быть защищены. Размер выплаты в таком случае, как правило, равен размеру долга плюс капитал (в определенной степени). Выплата может включать упущенную выгоду (при ее наличии) полностью или частично. В некоторых случаях публичный партнер обязан выплатить компенсацию, даже если нарушение совершил частный партнер (хотя фактические убытки публичного партнера (при их наличии), связанные с нарушением, как правило, подлежат вычету). Это важный аспект рентабельности проекта. Основная причина — желание кредиторов с преимущественным правом требования 
в любом случае вернуть выданные займы. Таким образом, публичный партнер, который будет владеть объектом и использовать его после расторжения СПЧП, должен заплатить определенную сумму, примерно соизмеримую с выгодами, которые он получит в результате досрочного расторжения (за вычетом штрафов в результате нарушения), чтобы не допустить неосновательного обогащения, даже если виноват частный партнер.

  - Способ расчета выплат при досрочном расторжении (для различных видов расторжения, включая расторжение по вине публичного партнера, 
по вине частного партнера, по специальным основаниям или в связи с форс-мажорными обстоятельствами) должен быть понятно и подробно определен 
в СПЧП и (или) прямом соглашении с кредиторами с преимущественным правом требования. Это поможет избежать чрезмерных споров.

  - Выплаты при расторжении могут предусматриваться и в случае нарушения, допущенного частным партнером. Кредиторам, как правило, предоставляются права получения контроля над проектом, позволяющие 
им устранять проблемы в связи с угрозой расторжения соглашения публичным партнером или нарушением частным партнером своих обязательств; расторжение происходит только в том случае, если это не дает результатов 
или если кредиторы решают не получать контроль над проектом. Выплаты 
при расторжении, как правило, направлены на то, чтобы владельцы капитала несли бремя нарушения частным партнером своих обязательств в таких обстоятельствах. Кредиторы также могут нести убытки (но это стимулирует 
их к решению возникших проблем), хотя такие обстоятельства негативно влияют на возможность привлечения финансирования. Существуют следующие возможные варианты выплаты при прекращении СПЧП по вине частного партнера:

- полная стоимость или определенная часть непогашенного долга;

- остаточная стоимость активов;

- доходы от повторного проведения торгов на открытом рынке (тем самым решается возможная проблема с поиском бюджетных средств для выполнения непредвиденных обязательств по выплатам при расторжении).

  - СПЧП должно прямо и однозначно устанавливать основания, 
по которым публичный партнер вправе расторгнуть соглашение. Это означает необходимость четкой формулировки конкретных обстоятельств 
или нарушений (например, действия или бездействие частного партнера), которые могут являться основаниями для расторжения (при этом могут существовать и иные основания расторжения соглашения, в том числе при допущении стороной существенного нарушения обязательств). Если СПЧП устанавливает подробный перечень нарушений, то, как правило, он состоит 
из следующих событий:

- несостоятельность или банкротство частного партнера;

- невыполнение частным партнером определенных промежуточных задач или неспособность завершить проект (соответствующие последствия должны наступать только за существенные нарушения, которые влекут прекращение СПЧП, с учетом установленных в СПЧП порогов: размер убытков, нарушение определенных сроков и т. д.);

- предоставление частным партнером публичных услуг в нарушение согласованных требований (аналогично любое нарушение не должно повлечь прекращение СПЧП, а только существенное нарушение, в том числе превышающее установленные в СПЧП количественные или качественные критерии);

- превышение установленного лимита количества штрафных очков (присуждаемых за допущенные нарушения при предоставлении публичных услуг) в течение определенного периода времени;

- смена собственника частного партнера без согласия публичного партнера;

- неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанности 
по страхованию активов / основного объекта в рамках проекта ПЧП.

  - При разработке положений о компенсации в случае нарушения обязательств частным партнером публичному партнеру рекомендуется учитывать следующее:

- принцип компенсации. Выплата компенсации частному партнеру после расторжения в связи с нарушением обязательств частным партнером необходима для недопущения неосновательного обогащения публичного партнера и привлечения кредиторов в проект ПЧП. Однако выплата чрезмерно большой компенсации приведет к проблемам рентабельности и может создать угрозу морального характера (частный партнер и его кредиторы могут быть недостаточно заинтересованы в эффективной работе). Выбор модели требует глубокого анализа преимуществ и недостатков каждой из моделей с учетом особенностей соответствующего рынка / юрисдикции;

- простота. Простые и объективные методы расчета обеспечивают бóльшую уверенность для частных партнеров (и, соответственно, получается оптимальный результат) и минимизируют риск возникновения споров;

- приоритетность кредиторов. Кредиторы должны быть основными участниками переговоров о компенсации при расторжении в связи 
с нарушением обязательств частным партнером. Им требуются возврат максимально возможной суммы выданного займа и наиболее простое (наиболее объективное) решение. В результате более приемлемыми вариантами для них будут долговые модели.

  - В некоторых случаях законодательство о ПЧП или государственных закупках разрешает публичному партнеру расторгать соглашения по причине общественного интереса. Как правило, в таком случае выплаты при расторжении должны определяться в таком же порядке, как и в случае расторжения по причине нарушения обязательств публичным партнером. Иначе это может побуждать публичного партнера расторгать соглашение 
по собственной инициативе, а не связи с нарушением (и наоборот).

- Перечень ключевых показателей эффективности, используемых 
в неконцессионных ПЧП (с платежами, связанными с использованием объекта)

  - Размер платежей, связанных с использованием объекта, как следует из определения, зависит от оказанных услуг на объекте инфраструктуры его пользователям и, следовательно, тесно связан с качеством осуществления частным партнером своих обязательств по СПЧП. Если эти усилия соответствуют установленным стандартам, производятся выплаты. Определение соответствующих стандартов эффективности может входить 
в состав установленной договором системы управления эффективностью. Такие стандарты основаны на ключевых показателях эффективности (КПЭ), которые определяются как более конкретные этапы или компоненты критериев эффективности, демонстрирующие прогресс в достижении желаемых результатов в отношении эффективности проекта. Применение КПЭ может обеспечить высокоэффективное выполнение частным партнером своих обязанностей, особенно на этапах управления и обслуживания объекта.

  - Если в проекте отсутствует система управления эффективностью, которая содержит стандарты эффективности, связанные с КПЭ и отражающие цели публичного партнера и общества (и цели, связанные с конкретным проектом), существует риск, что частный партнер будет недостаточно заинтересован в достижении оптимальных показателей эффективности. Только при наличии у публичного партнера полностью интегрированной системы 
по управлению эффективностью можно преодолеть потенциальные недостатки, связанные с платежами за доступность объекта / публичной услуги.

  - Для неконцессионных ПЧП, использующих механизмы платежей, связанных с использованием объекта, рекомендуется ориентироваться 
на следующие КПЭ:

- эффективность и качество предоставляемых услуг;

- безопасность предоставляемых публичных услуг;

- скорость реагирования частного партнера на претензии потребителя 
в отношении качества публичных услуг;

- учет замечаний и реакций потребителей, принятие мер на основе 
их предложений;

- общее качество публичных услуг.

  - Для неконцессионных проектов ПЧП в сфере здравоохранения (которые включают оказание клинических услуг) рекомендуется ориентироваться на следующие КПЭ:

- время ожидания (для пациентов);

- вероятность врачебной ошибки;

- обеспечение конфиденциальности данных пациентов;

- безопасность пациентов;

- уровень удовлетворенности пациентов качеством публичных услуг;

- количество пациентов, не прошедших медицинское обследование.

  - Рекомендуется использовать несколько степеней КПЭ, кроме минимальных, при достижении которых частному партнеру могут выплачиваться дополнительные бонусы и поощрения. Данная мера способна стимулировать частных партнеров к улучшению качества оказываемых публичных услуг. Так, для КПЭ, указанных в подпунктах 3.3 и 3.4 выше могут быть установлены минимальные количественные пороги (в том числе 
в процентном соотношении), а также несколько уровней порогов, 
при достижении каждого из которых частному партнеру выплачиваются различные бонусные платежи.

- Корректировки в связи с наступлением рисков

  - При наступлении события, являющегося основанием для выплаты компенсации, частный партнер имеет право требовать компенсацию, чтобы возместить понесенные убытки, убытки, которые будут понесены, или часть убытков, понесенных в связи с событиями, за которые стороны несут общую ответственность. Убытки могут включать в себя недополученные доходы (например, доходы, недополученные из-за задержки в строительстве, если задержка произошла как следствие наступления события, предусмотренного СПЧП в качестве основания для компенсации).

  - СПЧП должно предусматривать порядок требования, определения 
и выплаты компенсации, включая (в последнем случае) возможные способы выплаты или ликвидации убытков из-за различного рода ситуаций (задержки, дефолт с большим количеством различных нарушений). В СПЧП должен описываться порядок расчета компенсации и восстановления баланса.

  - После определения или оценки (в случае событий, влияющих 
на будущие денежные потоки) убытков публичный партнер должен выплатить частному партнеру компенсацию. Как правило, в случае событий, влияющих 
на капитальные затраты, убытки компенсируются прямым платежом, а в случае событий, влияющих на будущие доходы или расходы, убытки компенсируются дополнительными платежами или соглашением об изменении (увеличении) стоимости публичной услуги или тарифа (в концессионных ПЧП).

  - Другое основание для корректировки содержится в положениях 
о форс-мажорных обстоятельствах, которые не зависят от сторон СПЧП 
и не позволяют пострадавшей стороне выполнить свои договорные обязательства. Их цель — предоставить возможность пострадавшей стороне 
не исполнять свои обязательства при наступлении определенных обстоятельств. В рамках СПЧП при наступлении форс-мажорного обстоятельства следует решить два важных вопроса: о степени возмещения убытков частной стороны во время действия такого обстоятельства 
и о необходимости расторжения СПЧП, если такое обстоятельство продолжается в течение существенного отрезка времени.

  - В случае расторжения СПЧП в связи с наступлением форс-мажорного обстоятельства публичный партнер выплачивает либо остаточную стоимость активов, либо стоимость активов согласно оценке их поврежденного состояния на момент расторжения. Затраты на восстановление активов до их состояния 
до наступления форс-мажорных обстоятельств могут быть разделены с частным партнером в случае природного форс-мажора.

  - При разработке форс-мажорных положений публичному партнеру рекомендуется принимать во внимание следующее:

- снижение неопределенности. Инвесторов и кредиторов волнует объем возмещения, которое они получают при наступлении форс-мажорных обстоятельств. Им требуется защита от всех непредсказуемых событий, которые не зависят от частного партнера. Они имеют решающее слово при определении / исключении форс-мажорных обстоятельств (т. е. составление подробного перечня) и при включении универсальных оговорок;

- проверка нормативно-правовой базы. Публичный партнер должен оценить, насколько применимая нормативно-правовая база (например, соответствующие законы о ПЧП) учитывает форс-мажорные обстоятельства 
и являются ли положения достаточно однозначными и работоспособными;

- освобождение от обязательств и смягчение последствий. Частный партнер освобождается от исполнения обязательств только в том случае, когда соответствующее событие препятствует исполнить все или существенную часть договорных обязательств. По возможности частный партнер обязан смягчить последствия наступления форс-мажорного обстоятельства;

- платежи во время форс-мажорных обстоятельств. В результате наступления и во время действия форс-мажорных обстоятельств частный партнер может не получать доход, но все же обязан нести постоянные расходы (например, обслуживание долга), что может повлиять на его финансовое положение. Публичный партнер должен оценить, насколько он готов выплатить частному партнеру компенсацию, чтобы предотвратить нарушение обязательств последнего по проектным или финансовым соглашениям 
в конкретном периоде;

- страхование. Соотношению освобождения от обязательств при наступлении форс-мажорного обстоятельства и страхового покрытия следует уделить особое внимание;

- продолжительное форс-мажорное обстоятельство. В СПЧП должно предусматриваться право на расторжение соглашения, если форс-мажорное обстоятельство длится в течение определенного периода. Обе стороны должны иметь возможность расторгнуть СПЧП по истечении определенного периода, если нормализация ситуации маловероятна.

  - При рассмотрении вопросов, связанных с выплатой компенсации 
в связи с расторжением по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, публичному партнеру рекомендуется учитывать следующее:

- требования кредиторов. Как правило, кредиторы не хотят нести финансовые убытки в результате расторжения по причине наступления форс-мажорных обстоятельств. Таким образом, публичный партнер должен включить в СПЧП положения о компенсации, которая бы как минимум покрывали все суммы, причитающиеся кредиторам (например, непогашенный долг, штраф за досрочное расторжение);

- баланс интересов. Согласно общепринятой практике в случае расторжения по причине наступления форс-мажорных обстоятельств частный партнер не должен получать такую же компенсацию, как и в случае расторжения в связи с нарушением обязательств публичным партнером. Выплата компенсации в полном размере может снизить рентабельность проекта для публичного партнера. При этом наказывать ненадлежащим образом частного партнера за события, которые находятся вне его контроля, тоже неправильно.

- Периодическая проверка и пересмотр определенных значений

  - Любое ПЧП требует наличия четкого набора правил для индексации платежей с целью учета влияния естественного движения инфляции 
на стоимость и цену услуг. После ответа на вопрос, как индексация выплат 
на основе индекса потребительских цен (или аналогичного ценового эталона) обеспечивает рентабельность проекта, следует ответить на следующий вопрос: насколько выплаты должны быть привязаны к инфляции, чтобы не допустить чрезмерную защиту от инфляционного риска?

  - В контексте концессионных проектов ПЧП на основе платежей потребителя (например, платных автомобильных дорог, железнодорожных проектов, предусматривающих обслуживание, ПЧП в области водоснабжения или водоочистки, в том числе для населения) риск доходности включает в себя также и риск отсутствия предполагаемого уровня платежей потребителей в том или ином году. Это может привести к более высокому или более низкому доходу по сравнению с запланированным.

  - При оценке риска следует учитывать, что на риск в отношении объема публичных услуг также влияет волатильность цен, поэтому более низкий уровень тарифов не обязательно приведет к снижению доходов 
и наоборот. Тарифы, на основе которых рассчитываются платежи потребителей в соответствующих проектах, могут в одностороннем порядке устанавливаться соответствующим ОГВ или частным партнером (как правило, с учетом определенных лимитов и правил индексации).

  - Инфляция, если учитывать не только доходы, но и затраты, представляет собой двусторонний риск: более высокая инфляция, влияющая на затраты, приведет к снижению операционной маржи. Инфляционный риск означает риск снижения ценности выплат, получаемых частным партнером, 
в результате инфляции. Если в платежах не учтена инфляция, реальная ценность дохода будет значительно меньше в условиях, когда инфляция окажется выше ожидаемой, это может быть усугублено повышением затрат, что приведет к снижению операционной маржи. Инфляционный риск должен распределяться между сторонами, и ОГВ обязаны защищать частного партнера посредством определенной индексации платежей.

  - Потенциальное влияние инфляции (если она оказывается ниже ожидаемой) на объем средств, предназначенный для обслуживания долга, также можно регулировать путем установления той части долга, к которой будут применяться фиксированные проценты. Если речь идет о проекте, основанном на платежах потребителей, инфляционный риск может быть передан потребителю (с учетом ценовой доступности и платежеспособности) при условии, что у частного партнера имеется возможность пересмотра платы (или тарифов). При этом рекомендуется включить в соглашение условие о том, что фиксированный процент подлежит корректировке на реальный уровень инфляции, если инфляция оказывается ниже, чем фиксированный процент. Если инфляция поднимается выше уровня, предусмотренного соглашением для индексации тарифов, риск может нести любая из сторон в зависимости 
от особенностей проекта и договоренностей сторон.

  - Еще один принцип заключается в том, чтобы независимо 
от устанавливаемого на каждый год фактического тарифа, на основе которого рассчитывается платеж потребителя, частный партнер получал бы одну 
и ту же сумму на одного потребителя. Здесь может помочь механизм расчетов, по которому публичный партнер выплачивает разницу между фактическим 
и условным доходом (рассчитывается путем применения скрытого тарифа). 
И наоборот, частный партнер выплачивает публичному партнеру разницу, если фактический тариф превышает базовую тарифную кривую. Этот механизм эффективен для проектов с полностью или достаточно контролируемым спросом, особенно в тех случаях, когда уровень тарифов субсидируется 
или он явно ниже максимального уровня дохода (например, для проектов, связанных с общественным транспортом или водоснабжением).

  - Если частный партнер имеет возможность устанавливать тариф, пусть и в рамках установленного лимита (как, например, часто в дорожных проектах и всегда в железнодорожных проектах), уровень тарифа может быть спрогнозирован с высокой долей уверенности, и частная сторона должна нести риск различий в уровнях тарифов, влияющих на прогнозируемый доход. Основная задача в таких случаях — предусмотреть в СПЧП понятную методологию повышения / пересмотра тарифов во время действия соглашения, то есть установить порядок индексации.

Приняты на пятьдесят четвертом

пленарном заседании

Межпарламентской Ассамблеи

государств — участников СНГ

(постановление № 54-22 от 28.10.2022)